DUYURU

SAYIN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Bildiğiniz üzere 01.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zamanında gönderilmeyen gelişme/Sonuç raporlarına ait PTİ ödemelerine ilişkin olarak aşağıdaki kararlar alınmış ve bu hususlar hakkında sizlere yazı ve E-mail ile bilgi verilmiş olup, ayrıca “www.tubitak.gov.tr/ardeb” ve “tts.tubitak.gov.tr” sayfalarından duyurulmuştur.

KARARLAR:

- TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazeret bildirilmeksizin, proje gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde, proje sonuç raporlarının ise, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden  itibaren 2 (iki) ay içinde gönderilmemesi halinde, ilgili rapor dönemine ait PTİ’lerin ödenmemesine,

- Gelişme/sonuç raporlarının gecikmesine ilişkin kabul edilebilir mazeret dilekçelerinin değerlendirmeye alınabilmesi için; dilekçenin gelişme raporları için sözleşmede belirtilen rapor gönderilme tarihinden, sonuç raporları için sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden önce Kurumumuza mutlaka iletilmesine,

- Raporların ve mazeret dilekçelerinin gönderilme tarihi olarak postaya veriliş tarihinin esas alınmasına ve zamanında gelmeyen mazeret dilekçelerinin PTİ ödemelerinde dikkate alınmamasına,

karar verilmiştir.

Söz konusu uygulama çerçevesinde gelişme/sonuç raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmesinde az sayıda da olsa sorunlar yaşandığı Kurumumuza iletilmiş, özellikle gelişme/sonuç rapor ekinde yer alacak olan Mali Raporlar ile bu rapora ilişkin olarak düzenlenen Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporlarının sözleşmede belirtilen tarihe kadar hazırlanmasında zorluklar yaşandığı belirtilmiştir.

Yaşanan olumsuzluklara ilişkin olarak aşağıdaki hususların sizlere iletilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

- Gelişme rapor ekinde yer alacak mali rapora esas teşkil edecek olan TTS raporlarını almak için 6 aylık sürenin dolması beklenmemelir. Söz konusu TTS raporu ilgili dönemin son tarihinden makul bir süre önce  (örneğin 15 gün) alınarak gerek gelişme rapor ekindeki mali rapor ve excel tablo, gerekse YMM tasdik raporu alınan bu TTS bütçe raporuna göre oluşturulmalıdır.

- İzleyen rapor döneminde alınacak TTS bütçe raporu ise, bir önceki TTS bütçe raporunun alındığı tarihten itibaren alınması gerekmektedir. Böylece önceki dönemde raporlarınıza yansımayan eksik kısım (15 günlük) izleyen dönemdeki mali raporda beyan edilmiş olacaktır. Sonuç olarak projenin harcamalarının izlenmesinde sorun yaşanmayacak ve buna bağlı olarak raporun zamanında gönderilmesinde yaşanan gecikmeler olmayacaktır.

- Sözleşmede belirtilen rapor gönderme tarihi, mali ve bilimsel raporun içereceği faaliyetlerin son tarihi olmayıp, hazırlanmış raporun TÜBİTAK’a iletileceği son tarihtir. Dolayısı ile ilgili döneme ait raporu zamanında göndermek için, son gönderme tarihinden makul bir süre öncesinde hazırlıklarına başlamak gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.